汕头大学医学院技术服务招标项目

招   标   文   件

招标编号：汕医招2026-6-11

项目名称：汕头大学医学院条件性基因敲除小鼠构建及血管再狭窄与动脉粥样硬化模型造模技术服务招标项目

(欢迎访问我们的网站:http://www.med.stu.edu.cn)

汕头大学医学院

2026.6.11

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

- 投标人须知

- 招标项目的名称、性质和数量

- 投标报价方式及报价要求

- 提交投标书的方式、地点和截止日期

- 评（议）标原则

- 开标、评标、定标

- 评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期等

- 项目内容数量

- 主要技术指标、技术服务要求、时间

- 技术服务质量及售后服务要求

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 1.投标文件要求：正本（含资质文件）一份，副本五份[内容与正本一致]。

2.供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力，投标人须在中国境内注册并且经营范围包含本项目内容。

（2）参加本项目招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人自行提供书面声明）。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一品目的报价。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件严重违法失信行为记录名单（投标人自行提供截图）。

（5）须持有省科学技术行政部门核发的实验动物使用许可证。

（6）本项目不接受联合体投标。

3. 投标人可以在汕头大学医学院网站主页自行下载招标文件。投标人拿到招标书后，如有疑问，可在投标截止日期内与招标有关联系人联系。

4.投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

5.如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

6.投标时每个投标单位向我院缴交人民币三百元资料费。

7.向我院缴交资料费时用此专用户头：单位名称：（汕头大学医学院 ）  帐号：（705557744822 ）  开户行：（中行嘉泰支行）

8.投标人必须接受标书注明的付款条款。

二、招标项目的名称

汕头大学医学院条件性基因敲除小鼠构建及血管再狭窄与动脉粥样硬化模型造模服务招标项目

三、投标报价方式及报价要求

报价方式：仅以人民币报价，投标总价不得高于总预算。

四、报名截止时间、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 单位报名把项目采购报名表扫描件通过邮件发送到yxyztbzx@stu.edu.cn，报

- 投标书必须以密封加盖骑缝章的形式亲自或快递送达汕头新陵路22号汕头大学医学院   招投标中心

联系人：杨成瑜

联系电话：（0754）88900305、13016667886

传真电话：（0754）88900305

报名截止时间：2026年6月18 日17时30分

投标截止时间：2026年7 月2日上午9:30(北京时间)

- 项目采购报名表格式如下

项目采购报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 报名日期 |  |
| 单位信息 | 单位名称 |  | 项目联系人 | 姓名： （□先生 □女士） |
|  | 单位地址 |  | 联系电话 |  |
|  | 邮箱 （非常重要！请确保正确） |  | 职务 |  |
|  | 纳税人识别号或统一社会信用代码（必填） （注：个人、没有纳税人识别号或统一社会信用代码的政府机构、事业单位除外） |  |  |  |
| 温馨提示 | - 本报名表落款处需项目联系人签字或者盖章，并加盖公章。 |  |  |  |

报名供应商项目联系人签字：                    报名供应商加盖单位公章：

五、评（议）标原则

1.本次采购采用综合评分法，按分数高低选出中标候选人。

2.评分表：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分40.0分 商务部分40.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 | 项目实施方案保障措施 (28分) | 根据招标文件“第二部分技术服务内容、技术指标要求等:二、服务内容”，对投标人提供的项目实施方案保障措施进行评分： （1）项目方案保障措施（18分）： A. 环境检测报告（5分）：提供近一年内国家认可的第三方检测机构出具的SPF级动物房环境检测合格报告，得5分； B.动物检测报告（8分）：提供近一年内由CNAS认可的第三方检测机构出具的SPF级小鼠实验动物检测报告，须完整覆盖国家标准规定的全部检测指标。每提供一个符合要求的季度报告得2分，本项最高得8分 C. 笼位容量承诺（5分）：实施方案中明确承诺提供不低于270笼的实验动物笼位容量，得5分。 （2）检测能力（5分）：提供《下游CRO服务能力清单》，得5分，未提供者不得分。 （3）项目时间计划（5分）：投标人须在实施方案中提供项目时间计划表，并承诺自合同正式签订之日起，在 18个自然月内完成项目全部服务内容并交付所有成果。满足此要求得5分，否则不得分。 |
|  | 成果产出能力 (12.0分) | 投标人须提供2022年1月1日以来，客户使用其基因编辑动物模型并在指定高水平学术期刊上正式发表的研究论文。每提供1篇符合下述全部要求的论文得1分，本项最高得12分。 注：所有证明材料须同时满足以下全部要求，否则不予计分。 - 论文须在指定期刊，包括Nature、Science、Cell、PNAS等及其子刊上正式发表，需提供在Nature、Science、Cell或PNAS等官网查询的截图； - 论文须在“致谢”或“方法学”部分明确声明，研究中使用的基因编辑动物模型由投标人提供，并在文中明显标注出来（标注不清或未标注的视为无效）； - 须提供论文全文的纸质版，并同时提供一份《论文信息清单》，以表格形式清晰列出每篇论文的标题、期刊名称、发表时间（年月）、影响因子及模型中标的声明位置（如“方法学部分第X节”）等关键信息。 |
| 商务部分 | 业绩 （15.0） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）基因敲除小鼠项目业绩，每提供一个符合要求的业绩合同得1分，本项最多得15分。 注：1.须提交一份《业绩清单》，以表格形式清晰汇总所有业绩的合同项目名称、甲方、合同内容以及签订日期，并附上合同首页、服务标的（内容）页、合同双方盖章页等关键页复印件并加盖本单位公章，否则不予认可。 - 业绩合同日期以合同签署日期为准，未标明合同签署日期的，不予计分。 |
|  | 投标人认证 (10.0分) | - 投标人自身持有的有效的 ISO9001质量管理体系认证，得10分。 注：a.须提供各项认证证书的清晰扫描件作为证明材料;b.本项评分所要求的认证证书，必须为投标人自身名义持有；投标人的子公司、分公司、母公司或合作单位等关联方所持有的认证证书均不予计分。 |
|  | 售后服务方案 (5.0分) | 根据招标文件“第二部分技术服务内容、技术指标要求等:三、质量要求、技术标准”，对投标人提供的售后服务方案进行评分： （1）售后方案完整详细、针对性强、可行性高，完全符合项目要求，得5分； （2）售后方案较为完整、具有一定的针对性和可行性，整体较为符合项目要求，得3分； （3）未提供售后方案，得0分。 |
|  | 项目服务承诺 (10.0分) | 投标人须提供加盖公章的承诺函，明确承诺具备独立完成本项目全流程（从载体构建至最终交付数据和小鼠）的技术能力，并保证不将载体构建、显微注射等任何核心环节外包。提供符合要求的承诺函即得10分，否则不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术服务内容、技术指标要求等

一．项目名称：汕头大学医学院血管再狭窄机制研究及特异性基因敲除小鼠模型构建与造模服务招标项目

总预算：484120元

本招标书中所提甲方特指需方（汕头大学医学院），乙方特指供方（潜在的中标单位）

- 服务内容：

1、平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性基因敲除小鼠动物实验：

（1）3个月复苏floxp小鼠。

- （2）6个月内采用IVF快速繁育方式获得15只SPF级平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠以及15只对照雄性小鼠。

（3）3个月后继续获得21只SPF级平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠以及21只对照雄性小鼠。

第一批优先用于小鼠股动脉损伤再狭窄造模实验，体内tamoxifen诱导后，采用金属导丝内皮刮伤方式行股动脉损伤狭窄造模，事后采血、取肺、主动脉、股动脉石蜡包埋交付。

第二批用于后续小鼠动脉粥样硬化造模。体内tamoxifen诱导后，胸腔注射甲方提供的AAV病毒， 使用科奥协力的D12108C高脂饲料喂养10周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的15只条敲和15只对照做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。

同时提供条件性基因敲除小鼠模型鉴定报告和动物实验原始记录和数据。

2、平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）条件性基因敲除小鼠动物实验：

（1）3个月复苏floxp小鼠。

- 7个月内采用IVF快速繁育方式获得16雄10雌SPF级平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）条件性敲除纯合子小鼠以及16雄10雌对照小鼠。

（3）行动脉粥样硬化造模，体内tamoxifen诱导后，胸腔注射甲方提供的AAV病毒， 使用科奥协力的D12108C高脂饲料喂养12周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的10对条敲和10对对照做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

## 3、内皮诱导型（Cdh5-creERT2）条件性基因敲除小鼠动物实验：

## （1）3个月复苏floxp小鼠。

## （2）7个月内采用IVF快速繁育方式获得10雄10雌SPF级内皮诱导型（Cdh5-creERT2）条件性敲除纯合子小鼠以及10雄10雌对照小鼠。

- （3）行动脉粥样硬化造模，体内tamoxifen诱导后，胸腔注射甲方提供的AAV病毒， 使用科奥协力的D12108C高脂饲料喂养12周后取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

4、服务流程

（1）确认靶基因信息：

根据采购人提供的基因信息及实验要求，选择在目的基因蛋白功能保守区定点插入 FloxP 位点。

（2）条件性敲除小鼠及对照获得：

第一批均采用IVF快速繁育法获得，第二批自然繁育获得，子代通过PCR鉴定确认。

floxp小鼠由公司复苏获得；Myh11-creER、SM22a -creERT2和Cdh5-creERT2 工具鼠由公司提供。

（3）股动脉损伤再狭窄造模：

对繁育获得的15只平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠和15只雄性对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

附参考诱导方法：腹腔注射 tamoxifen，以下诱导前确认下creER (+)具体使用注意事项。

溶液配置：将他莫昔芬溶于玉米油中，浓度为 20 mg/ml, 在 37 ℃ 下摇匀过夜。他莫昔芬成溶液后，在4 °C保存注射期间。

对于成年小鼠，使用约75 mg/kg 体重，标准剂量 100 ul 他莫昔芬/玉米油溶液可有效诱导重组。

每 24 小时注射一次他莫昔芬，共连续 5 天。等待 7 天后进行后续实验；

他莫昔芬诱导后行股动脉损伤再狭窄造模，一条腿造模，另一条腿进行假手术作为配对对照。

推荐金属导丝内皮刮伤模型构建方式，适用研究内膜增生机制、药物干预，造模周期：14-28天。优势：操作标准化、病变均一。

最后取血、股动脉、主动脉，做股动脉石蜡包埋交付。

（4）动脉粥样硬化造模：

对繁育获得的21只平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠和21只雄性对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

对繁育获得的16雄10雌平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）条件性敲除纯合子小鼠和对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

对繁育获得的10雄10雌内皮诱导型（Cdh5-creERT2）条件性敲除纯合子小鼠和对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

附参考诱导方法：腹腔注射 tamoxifen, 以下诱导前确认下每个creER (+)具体使用注意事项。

溶液配置：将他莫昔芬溶于玉米油中，浓度为 20 mg/ml, 在 37 ℃ 下摇匀过夜。他莫昔芬成溶液后，在 4 °C 保存注射期间。

对于成年小鼠，使用约 75 mg/kg 体重，标准剂量 100 ul 他莫昔芬/玉米油溶液可有效诱导重组。每 24 小时注射一次他莫昔芬，共连续 5 天。等待 7 天后进行后续实验。

他莫昔芬诱导后行胸腔注射AAV病毒和动脉粥样硬化造模，采购科奥协力公司的D12108C高脂饲料喂养。

平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）及其对照高脂喂养10周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的10对条敲和10对对照做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。要求送主动脉根部（包含主动脉瓣）的石蜡包埋组织块（所有小鼠的主动脉根部需要下刀一致（解剖位置、组织块包埋时，组织块的摆放角度一致）。

平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）及其对照高脂喂养12周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。要求送主动脉根部（包含主动脉瓣）的石蜡包埋组织块（所有小鼠的主动脉根部需要下刀一致（解剖位置、组织块包埋时，组织块的摆放角度一致）。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

内皮诱导型（Cdh5-creERT2）及其对照高脂喂养12周后做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。要求送主动脉根部（包含主动脉瓣）的石蜡包埋组织块（所有小鼠的主动脉根部需要下刀一致（解剖位置、组织块包埋时，组织块的摆放角度一致）。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

## 三．质量要求、技术标准：

## 1、免疫学研究的开展需要严格的无特定病原体（SPF）级的小鼠饲养与繁育。

## 2、每个小鼠品种和品系都有各自的遗传特点，在实验小鼠生产、繁殖和应用过程中，必须保证符合规定的标准遗传组成。

## 3、必须有完善的培训体系和质量管理体系，对技术人员的操作严格要求，以保障动物的质量和屏障洁净达到要求。

## 4、专业的技术支持，辅助设计实验方案，提供及时的项目进展汇报。

## 5、课题交付验收后可免费提供工作时间的售后服务和技术支持，免费进行疑难问题解答，并通过技术人员上门、往来信函、电话、传真、电子邮件等，解答客户遇到的各种技术问题。

## 四．验收方式、标准及提出异议期限：

验收方式：专业运输车上门送达，免费运输。运输实验动物使用的转运工具和笼具，符合所运实验动物的微生物和环境质量控制标准，运输车及运输盒符合要求、温湿度达标、实时监控。同时提供项目基因型鉴定报告，实验记录数据。甲方在收到产品后如有异议，需在14个工作日内向乙方提出书面异议。

- 结算方式：

在合同生效后30个工作日内，甲方凭乙方开具的增值税专用发票向乙方支付合同总额30%的款项，乙方完成信息分析工作后，向甲方提供结题报告，提交全部数据和分析报告。甲方确定无误后，凭乙方开具的增值税专用发票向乙方支付合同总额70%的剩余款项。

六、违约责任：

1、如“FloxP 鼠F1代”阶段乙方无法获得阳性鼠 ，乙方承诺退还甲方已付的全部款项。

2、乙方如无正当理由提前终止合同 ，所收取费用及剩余实验材料应当全部退还给甲方。

3、如因乙方过错导致项目超出服务期限，乙方应及时与甲方沟通，协商处理方式，并每日按合同总额1‰偿付违约金。

4、如因乙方过错提供的项目成果不符合合同规定时，甲方有权拒收并要求乙方应重新免费提供服务。

5、若由于甲方单方面要求终止项目 ，则甲方应支付乙方已完成项目阶段的费用 ，乙方可将已完成阶段的项目成果交付给甲方。

七、知识产权：

1、本委托项目下产生的技术服务成果为甲方所有，甲方拥有本委托项目下专利技术服务成果的专利申请权。

2、本委托项目中所使用的属于甲方的知识产权，仍为甲方所有，甲方对这类知识产权的使用承担全部法律责任。甲方保证“甲方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、本委托项目中所使用的属于乙方的知识产权(包括不限于乙方独立开发的工具、方法、技术服务过程或数据、技术诀窍、工艺、软件、模版、程序、操作指南或其他知识产权)仍为乙方所有，乙方对这类知识产权的使用承担全部法律责任，乙方对乙方知识产权的任何改进、优化等仍归属乙方所有。乙方在此给予甲方一个有限许可，使甲方为科研目的、为实现本合同项目成果以不可转让、不可分许可之形式使用“乙方知识产权”。乙方保证“乙方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

第三部分         合同（参考样本）

合同编号：         .

需  方（甲方）：                        签订地点：汕头大学医学院

供  方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及______年__月__日汕头大学医学院“汕医招2026-6-2”招标文件和依据此文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一．下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 合同条款

2.中标公告

3. 其他文件或材料

二．服务费用报价

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 提供服务期限 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条件性基因敲除小鼠构建及血管再狭窄与动脉粥样硬化模型造模服务 |  |  |  |  |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

- 服务类项目要求及供方对质量负责的条件和期限：

（一）  服务内容：

1、平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性基因敲除小鼠动物实验：

（1）3个月复苏floxp小鼠。

- （2） 6个月内采用IVF快速繁育方式获得15只SPF级平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠以及15只对照雄性小鼠。

（3）3个月后继续获得21只SPF级平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠以及21只对照雄性小鼠。

第一批优先用于小鼠股动脉损伤再狭窄造模实验，体内tamoxifen诱导后，采用金属导丝内皮刮伤方式行股动脉损伤狭窄造模，事后采血、取肺、主动脉、股动脉石蜡包埋交付。

第二批用于后续小鼠动脉粥样硬化造模。体内tamoxifen诱导后，胸腔注射甲方提供的AAV病毒， 使用科奥协力的D12108C高脂饲料喂养10周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的15只条敲和15只对照做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。

同时提供条件性基因敲除小鼠模型鉴定报告和动物实验原始记录和数据。

2、平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）条件性基因敲除小鼠动物实验：

（1）3个月复苏floxp小鼠。

（2）7个月内采用IVF快速繁育方式获得16雄10雌SPF级平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）条件性敲除纯合子小鼠以及16雄10雌对照小鼠。

（3）行动脉粥样硬化造模，体内tamoxifen诱导后，胸腔注射甲方提供的AAV病毒， 使用科奥协力的D12108C高脂饲料喂养12周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的10对条敲和10对对照做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

## 3、内皮诱导型（Cdh5-creERT2）条件性基因敲除小鼠动物实验：

## （1）3个月复苏floxp小鼠。

## （2） 7个月内采用IVF快速繁育方式获得10雄10雌SPF级内皮诱导型（Cdh5-creERT2）条件性敲除纯合子小鼠以及10雄10雌对照小鼠。

- （3）行动脉粥样硬化造模，体内tamoxifen诱导后，胸腔注射甲方提供的AAV病毒， 使用科奥协力的D12108C高脂饲料喂养12周后取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

4、服务流程

（1）确认靶基因信息：

根据采购人提供的基因信息及实验要求，选择在目的基因蛋白功能保守区定点插入 FloxP 位点。

（2）条件性敲除小鼠及对照获得：

第一批均采用IVF快速繁育法获得，第二批自然繁育获得，子代通过PCR鉴定确认。

floxp小鼠由公司复苏获得；Myh11-creER、SM22a -creERT2和Cdh5-creERT2 工具鼠由公司提供。

（3）股动脉损伤再狭窄造模：

对繁育获得的15只平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠和15只雄性对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

附参考诱导方法：腹腔注射 tamoxifen，以下诱导前确认下creER (+)具体使用注意事项。

溶液配置：将他莫昔芬溶于玉米油中，浓度为20 mg/ml, 在37 ℃ 下摇匀过夜。他莫昔芬成溶液后，在4 °C 保存注射期间。

对于成年小鼠，使用约75 mg/kg 体重，标准剂量100 ul 他莫昔芬/玉米油溶液可有效诱导重组。

每24小时注射一次他莫昔芬，共连续5天。等待7天后进行后续实验；

他莫昔芬诱导后行股动脉损伤再狭窄造模，一条腿造模，另一条腿进行假手术作为配对对照。

推荐金属导丝内皮刮伤模型构建方式，适用研究内膜增生机制、药物干预，造模周期：14-28天。优势：操作标准化、病变均一。

最后取血、股动脉、主动脉，做股动脉石蜡包埋交付。

（4）动脉粥样硬化造模：

对繁育获得的21只平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）条件性敲除纯合子雄性小鼠和21只雄性对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

对繁育获得的16雄10雌平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）条件性敲除纯合子小鼠和对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

对繁育获得的10雄10雌内皮诱导型（Cdh5-creERT2）条件性敲除纯合子小鼠和对照小鼠分别进行他莫昔芬注射，诱导基因条件性敲除。

附参考诱导方法：腹腔注射 tamoxifen, 以下诱导前确认下每个creER (+)具体使用注意事项。

溶液配置：将他莫昔芬溶于玉米油中，浓度为 20 mg/ml, 在 37 ℃ 下摇匀过夜。他莫昔芬成溶液后，在 4 °C 保存注射期间。

对于成年小鼠，使用约 75 mg/kg 体重，标准剂量 100 ul 他莫昔芬/玉米油溶液可有效诱导重组。每 24 小时注射一次他莫昔芬，共连续 5 天。等待 7 天后进行后续实验。

他莫昔芬诱导后行胸腔注射AAV病毒和动脉粥样硬化造模，采购科奥协力公司的D12108C高脂饲料喂养。

平滑肌诱导型（Myh11-creERT2）及其对照高脂喂养10周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的10对条敲和10对对照做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。要求送主动脉根部（包含主动脉瓣）的石蜡包埋组织块（所有小鼠的主动脉根部需要下刀一致（解剖位置、组织块包埋时，组织块的摆放角度一致）。

平滑肌诱导型（SM22a -creERT2）及其对照高脂喂养12周后交付6只雄鼠和6只对照雄鼠活体。剩下的做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。要求送主动脉根部（包含主动脉瓣）的石蜡包埋组织块（所有小鼠的主动脉根部需要下刀一致（解剖位置、组织块包埋时，组织块的摆放角度一致）。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

## 内皮诱导型（Cdh5-creERT2）及其对照高脂喂养12周后做血生化，取主动脉做大体油红O染色、HE染色、马松染色。要求送主动脉根部（包含主动脉瓣）的石蜡包埋组织块（所有小鼠的主动脉根部需要下刀一致（解剖位置、组织块包埋时，组织块的摆放角度一致）。期间血压测量，TM注射6周后测一次。

## 三．质量要求、技术标准：

## 1、免疫学研究的开展需要严格的无特定病原体（SPF）级的小鼠饲养与繁育。

## 2、每个小鼠品种和品系都有各自的遗传特点，在实验小鼠生产、繁殖和应用过程中，必须保证符合规定的标准遗传组成。

## 3、必须有完善的培训体系和质量管理体系，对技术人员的操作严格要求，以保障动物的质量和屏障洁净达到要求。

## 4、专业的技术支持，辅助设计实验方案，提供及时的项目进展汇报。

## 5、课题交付验收后可免费提供工作时间的售后服务和技术支持，免费进行疑难问题解答，并通过技术人员上门、往来信函、电话、传真、电子邮件等，解答客户遇到的各种技术问题。

四．验收方式、标准及提出异议期限：

验收方式：专业运输车上门送达，免费运输。运输实验动物使用的转运工具和笼具，符合所运实验动物的微生物和环境质量控制标准，运输车及运输盒符合要求、温湿度达标、实时监控。同时提供项目基因型鉴定报告，实验记录数据。甲方在收到产品后如有异议，需在14个工作日内向乙方提出书面异议。

五、结算方式：

在合同生效后30个工作日内，甲方凭乙方开具的增值税专用发票向乙方支付合同总额30%的款项，乙方完成信息分析工作后，向甲方提供结题报告，提交全部数据和分析报告。甲方确定无误后，凭乙方开具的增值税专用发票向乙方支付合同总额70%的剩余款项。

六、违约责任：

1、如“FloxP 鼠F1代”阶段乙方无法获得阳性鼠 ，乙方承诺退还甲方已付的全部款项。

2、乙方如无正当理由提前终止合同 ，所收取费用及剩余实验材料应当全部退还给甲方。

3、如因乙方过错导致项目超出服务期限，乙方应及时与甲方沟通，协商处理方式，并每日按合同总额1‰偿付违约金。

4、如因乙方过错提供的项目成果不符合合同规定时，甲方有权拒收并要求乙方应重新免费提供服务。

5、若由于甲方单方面要求终止项目 ，则甲方应支付乙方已完成项目阶段的费用 ，乙方可将已完成阶段的项目成果交付给甲方。

七、知识产权：

1、本委托项目下产生的技术服务成果为甲方所有，甲方拥有本委托项目下专利技术服务成果的专利申请权。

2、本委托项目中所使用的属于甲方的知识产权，仍为甲方所有，甲方对这类知识产权的使用承担全部法律责任。甲方保证“甲方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、本委托项目中所使用的属于乙方的知识产权(包括不限于乙方独立开发的工具、方法、技术服务过程或数据、技术诀窍、工艺、软件、模版、程序、操作指南或其他知识产权)仍为乙方所有，乙方对这类知识产权的使用承担全部法律责任，乙方对乙方知识产权的任何改进、优化等仍归属乙方所有。乙方在此给予甲方一个有限许可，使甲方为科研目的、为实现本合同项目成果以不可转让、不可分许可之形式使用“乙方知识产权”。乙方保证“乙方知识产权”不会侵犯任何第三方的知识产权。

八．售后服务

课题交付验收后可免费提供工作时间的售后服务和技术支持，免费进行疑难问题解答，并通过技术人员上门、往来信函、电话、传真、电子邮件等，解答客户遇到的各种技术问题。

九．技术支持及培训

专业的技术支持，辅助设计实验方案，提供及时的项目进展汇报。

十. 合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

十一．本合同一式     份，双方各持     份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：汕头大学医学院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：汕头市金平区新陵路22号 | 地址： |
| 法定代表人： 夏欧东 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0754-88900477 | 电话： |
| 传真：0754-88900305 | 传真： |
| 邮政编码：515041 | 邮政编码： |
| 开户银行：中行嘉泰支行 | 开户银行： |
| 开户账号：7055 5774 4822 | 开户账号： |
| 统一社会信用代码：12440000455861456K | 统一社会信用代码： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第四部分    投  标  书（格式）

致：汕头大学医学院：

根据你们第设           号（招标编号）招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式五份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 服务承诺书；

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的设备，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                     ，招标编号：

金额单位：元  人民币

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 七 |  |  |  |
| 八 |  |  |  |

投标书附件2：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学医学院：

根据你们第设            号（招标编号）招标书，我们同意招标文件中有关服务的要求，对所投的技术服务承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位:

承诺方名称:

承诺方印章:

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件3：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学医学院

关于贵方     年  月  日设           号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：              授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件4：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2. 营业执照和工商局签发的销售许可证（复印件）。

3. 开户银行名称和帐号。

4. 参加本项目招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

5. 投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件严重违法失信行为记录名单 (截图）。

6.省科学技术行政部门核发的实验动物使用许可证（复印件）。